附件3：  “创新提升在经贸行动计划”具体任务清单

| 类 别 | 任务内容 | 牵头部门 | 责任部门 | 时间进度 | 分管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.专业建设及教学管理 | 1.新增专业2-3个 | 教务处 | 教务处、各系 | 2017.3前 | 吴建新 |
|  | 2.调整优化整合系部及专业布局 |  | 组织人事处、教务处、教科处、各系 | 2016.8前 |  |
|  | 3.打造重点专业群 |  | 教务处、各系 | 2016-2020 |  |
|  | 4.各系产教融合共建基地各1-2个 |  | 教务处、各系 | 持续 |  |
|  | 5.在系部调整后，制定落实现有实训基地资源整合优化方案 |  | 教务处、各系 | 2016.6 |  |
|  | 6.校企共同完善和实施人才培养方案 |  | 教务处、系部 | 持续 |  |
|  | 7.提炼评选教学模式改进示范典型 |  | 教务处、系部 | 2016.7 |  |
|  | 8.开展“现代学徒制”试点，制定完善配套管理制度 |  | 教务处、各系 | 持续 |  |
|  | 9.完善落实晚自习教师辅导制度 |  | 教务处、学工处、系部 | 持续 |  |
| 2.质量督查监控体系 | 1.开展教学诊断工作 | 督导室 | 督导室、教务处、系部 | 持续 | 杨晓敏 |
|  | 2.规范听课督导检查 |  | 督导室、教务处、系部 |  |  |
|  | 3.构建教育质量监控评价体系 |  | 督导室、教务处、学工处、系部 |  |  |
|  | 4.突出大督导职能，实施《交办单》、《催办单》、《督办单》制度 |  | 督导室、各部门 |  |  |
|  | 5.完善质量年度报告制度 | 办公室 | 办公室、各部门 |  |  |
| 3.学生服务管理和文化育人 | 1.开展文明养成教育主题活动 | 学工处 | 团委、学工处、系部 | 持续 | 钱 跃 |
|  | 2. 完善提升“一系一品” 主题活动 |  | 学工处、团委、系部 |  |  |
|  | 3.完善构建三级值班、三级联动、三方联系“三个三”育人体系 |  | 学工处、各部门 |  |  |
|  | 4.完善“四个四”（四润、四航、四和、四个一）育人项目 |  | 学工处、团委、系部 |  |  |
|  | 5.开展魅力学子、才艺十佳评选 |  | 团委、学工处、教务处、系部 |  |  |
|  | 6.完善校园文化活动及第二课堂活动方案 | 团委 | 团委、系部 |  |  |
|  | 7.开展省“六个一”团建项目示范校创建活动 |  | 团委、学工处、系部 | 2016.6前 |  |
|  | 8.参加“文明风采大赛” | 基础部 | 基础部、学工处、团委、各系 | 持续 |  |
|  | 9.创新招生就业工作 | 招就办 | 各系及各部门 |  |  |
|  | 10.完善学校文化标识系统（SIS） | 发改办 | 发改办、组织人事处、各部门 | 2016.9前 |  |
| 4.创新创业教育实践 | 1.完善大学生校内创业园 | 招就办 | 团委、系部 | 持续 | 钱 跃 |
|  | 2.制定创新创业能力培养计划 | 招就办 | 组织人事处、招就办、系部 |  |  |
|  | 3.探索成立实体运营公司 | 招就办 | 组织人事处、教务处、招就办、系部 |  |  |
|  | 4.参与“赢在徐州---创新创业大赛”活动 | 教务处 | 组织人事处、教务处、系部 | 2016.10前 |  |
| 5.校园信息化建设 | 1.制定落实智慧校园创建方案 | 信息办 | 信息办、各部门 | 2016.6前 | 杨晓敏 |
|  | 3.强化教学资源建设 |  | 教务处、信息办、系部 | 持续 |  |
|  | 4.推广教学和管理的信息化运用，全面推广钉钉办公系统，实现移动办公，完善一卡通系统 |  | 信息办、办公室、教务处、学工处、总务处 |  |  |
|  | 5.微课、微经贸等微创意制作 |  | 信息办、办公室、教务处、学工处 |  |  |
| 6.资产产财务管理 | 1.健全学校财务管理制度 | 财务处 | 财务处、各部门 | 持续 | 霍久真 |
|  | 2.严格预算管理 |  | 财务处、各部门 |  |  |
|  | 3.争取生均拨款政策 |  | 财务处 |  |  |
|  | 4.制定拓展引资渠道办法 |  | 财务处、各部门 |  |  |
|  | 5.提高校产资源使用效率 |  | 财务处、各部门 |  |  |
|  | 6.强化学生资助等专项资金管理 | 学工处 | 财务处、各系 |  |  |
| 7.后勤服务管理 | 1.制定落实校园提档升级方案 | 发改办 | 总务处、财务处 | 2016.6前 | 乔金峰 |
|  | 2.完善丰富“经贸十景” |  | 总务处、财务处 |  |  |
|  | 3.改善食堂运营状况 | 服务中心 | 总务处、后勤中心 |  |  |
|  | 4.筹建开放型、综合性实训基地 | 总务处 | 总务处、教务处、各系 | 2017.3前 |  |
|  | 5.计划筹建学生文化活动中心 |  | 总务处、教务处、学工处、系部 | 2018.3前 |  |
|  | 6.扩大学校办学空间 | 发改办 | 发改办、各部门 | 持续 | 黄学勇 |
| 8.学校管理水平提升 | 1.制定学校章程 | 职教所 | 职教所、各部门 | 2016.6前 | 黄学勇 |
|  | 2.修订完善学校管理制度 | 办公室 | 办公室、各部门 | 持续 | 霍久真 |
|  | 3.校园禁烟、控烟行动 |  |  |  |  |
|  | 4.开展创新创意金点子征集和落实活动 |  |  |  |  |
|  | 5.健全校系两级管理运行机制 | 组织人事处 | 组织人事处、各部门 |  |  |
|  | 6.推行人员考勤、工作考核、业绩考评的“三考”管理制度 |  | 组织人事处、各部门 |  |  |
|  | 7.实施能力提升计划 | 教科处 | 教科处、组织人事处、教务处、系部 |  |  |
|  | 8.开办经贸学堂，聘请校内外专家学者举行系列讲座 |  | 教科处、组织人事处、教务处、系部 |  |  |
|  | 9.打造名师工作室 |  | 教科处、组织人事处、教务处、系部 |  |  |
|  | 10.系统落实“青蓝工程”、探索评选青年才俊、星级教师 |  | 教科处、组织人事处、教务处、系部 |  |  |
|  | 11.建设和谐平安校园 | 保卫处 | 保卫处、各部门 |  | 乔金峰 |
|  | 12.开展系列职工文体活动 | 工会 | 各部门 |  |  |
|  | 13.强化党建廉政建设工作 | 组织人事处 | 组织人事处 |  | 黄学勇 |
|  | 14.探索混合所有制办学 | 发改办 | 组织人事处、教务处 |  |  |